## 총괄(홈페이지 게시용)
□ 단계별 추진현황
○ 재개발 : 9개 구역
구분 | 대상구역 | 정비계획 입안 요청(제안) | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 | 추진위승인 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | 관리처분인가 | 이주 및 철거 | 착공 | 준공 | 이전고시 | 조합해산 | 조합청산
재개발 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
○ 재건축 : 22개 구역
구분 | 대상구역 | 정비계획 입안 요청(제안) | 정비예정구역 | 정비구역지정 | 추진위승인 | 조합설립인가 | 사업시행인가 | 관리처분인가 | 이주 및 철거 | 착공 | 준공 | 이전고시 | 조합해산
재건축 | 22 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0
○ 도심 공공주택 복합사업 : 4개 구역
구분 | 대상구역 | 후보지 선정 | 지구지정 제안 | 조합설립인가 | 주민공람공고(예정지구) | 주민협의체 구성 | 도시계획위원회 심의 | 지구지정 고시 | 주민대표회의 구성 | 복합사업계획승인 | 현물보상 | 이주 및 착공 | 준공
도심공공주택복합사업 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
○ 가로주택 : 113개 구역
구분 | 대상구역 | 조합설립/ 지정개발자 | 건축심의 | 사업시행 | 공사착공 | 준공 | 조합해산 | 기타
가로주택 | 113 | 20 | 15 | 38 | 23 | 14 | 2 | 1
○ 소규모재건축 : 30개 구역
구분 | 대상구역 | 조합설립인가 | 건축심의 | 사업시행 | 공사착공 | 준공 | 조합해산 | 기타
소규모재건축 | 30 | 5 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0

## 재개발
재개발사업 추진현황
연번 | 구역명 | 조합 연락처 및 사무실주소 | 정비구역 위치 및 면적 (단위:㎡) | 계획 세대수 |  |  | 건축계획 |  |  | 추진위원회 승인일자 | 정비구역 지정일자 (최종변경일) | 조합설립인가 |  | 사업시행계획 인가일자 (최종변경일) | 관리처분계획 인가일자 (최종변경일) | 착공 일자 | 분양 승인일자 | 준공 인가일자 | 조합 해산 | 진행단계
|  |  |  | 계 | 분양 | 임대 | 동수/층 | 건폐율 (%) | 용적률 (%) |  |  | 인가일자 (최종변경일) | 조합장
1 | 계수.범박구역 재개발 | 345-4472 범안로 133, 301 | 계수동4-43번지 일원 (295,894.8) | 3724 | 3535 | 189 | 37동/29층 | 16.28 | 239.17 | 06.05.23. | 09.10.26. (23.05.02.) | 10.05.31. (22.9.13.) | 정진성 | 17.01.31. (23.6.19.) | 18.05.02 (24.2.5.) | 19.08.27. | 19.08.28. | 24.01.15. | 24.11.09. | 조합해산
2 | 괴안3D구역 재개발 | 342-5156 경인로 536번길 57, 5층 | 괴안동 201번지 일원 (38,323.7) | 759 | 674 | 85 | 6동/35층 | 23.36 | 273.97 | 09.08.21. | 07.03.12. (25.12.01.) | 11.04.06. (25.05.28.) | 권명철 | 18.11.07. (25.12.11.) | 19.11.05. (24.9.12.) | 24.12.18. | 26. 2. 12 | - | - | 착공
3 | 소사3구역 재개발 | 344-5834 부일로 563, 2층 | 소사동 48-21번지 일원 (76,072.3) | 1649 | 1517 | 132 | 13동/38층 | 18.11 | 287.88 | 06.10.09. | 08.03.10. (24.5.20.) | 08.09.24. (24.11.5.) | 김찬종 | 20.08.06. (25.09.18.) | 22.06.15 | 26. 1. 20. | 26.04.23. | - | - | 착공
4 | 소사1-1구역 재개발 | 347-3551 부일로 586, 2층 | 소사동 8-5번지 일원 (25,887.9) | 748 | 688 | 60 | 6동/34층이하 | 24.98 | 316.97 | 06.12.15. | 09.04.20. (26.05.04.) | 11.06.21. (26.02.06.) | 이재순 | 14.06.30. | - | - | - | - | - | 사업시행계획인가
5 | 소사본1-1구역 재개발 | 345-0744 부천시 호현로 479, 2층 | 소사본동 88-39번지 일원 (45,407.5) | 1728 | 1584 | 144 | 7동/49층 | 40.88 | 761.96 | 06.11.17. | 09.05.18. (24.09.02.) | 09.08.24. (26.1.16.) | 윤광수 | 22.04.27. (26.06.11.) | 24.02.05 | - | - | - | - | 관리처분계획인가 및 이주
6 | 심곡3-1구역 재개발 | (미구성) | 심곡동 194번지 일원 (4,413.2) | 334 | 334 | - | 1동/39층 | 30 | 993.2 | 25.09.29. (주민대표회의) | 19.11.25. | - | - | - | - | - | - | - | - | 정비구역 지정 (주민대표회의 구성 승인)
7 | 도당1-1구역 재개발 | 675-5285 부천로 285, 3층 | 도당동 266-4번지 일원 (137,027.1) | 2413 | 2219 | 194 | 18동/29층 | 18.71 | 269.83 | 06.11.07. | 08.11.17. (26.1.12.) | 09.02.27. (26.3.19.) | 송왕호 | 10.07.19. (26.5.26.) | - | - | - | - | - | 사업시행계획인가
8 | 심곡본동 제1구역 재개발 | 심곡로 82-1, 1층 | 심곡본동 804번지 일원 (19,657.7) | 412 | 379 | 33 | 5동/20층 | 40 | 252.6 | 25.06.18. | 24.12.02. | - | - | - | - | - | - | - | - | 조합설립추진위원회 구성·승인
9 (생활권) | 삼정1-2구역 재개발 |  | 삼정동 283-2번지 일원 (33,753.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 정비계획 입안제안 (추진위 연번부여 및 검인)
※ 사업진행 과정에서 건축계획 및 세대수 등이 변경될 수 있습니다.

## 재건축
재건축사업 추진현황
연번 | 구역명 | 조합 주소 및 연락처(Fax) | 정비구역 위치및면적 (단위:㎡) | 계획 세대수 |  |  | 건축계획 |  |  | 추진위원회 승인일자 | 정비구역지정 | 조합설립인가 |  | 사업시행 인가일자 | 관리처분계획일자 | 착공 | 분양 승인 | 준공 인가 | 조합 해산 | 진행단계
|  |  |  | 계 | 분양 | 임대 | 동수/층 | 건폐율 (%) | 용적률 (%) |  |  | 인가일자 | 조합장
1 | 송내1-1구역 재건축 | T. 664-5101 (664-5103) 송내대로 30번길 82, 4층 | 송내1동 338 일원 (42,613.5) | 1045 | 1045 |  | 12동/23층 | 40이하 | 268.32 | 07.07.06. | 14.02.17. 18.09.03. | 17.03.14. (19.07.15) | 고광복 | 20.07.06. | 21.11.10 | 24.1.19. |  |  |  | 착공
2 | 성곡2-1구역 재건축 | T. 674-0361 까치로 124번길 50 미성아파트 관리사무소 | 원종동 352 일원 (17,396) | 335 | 335 |  | 7동/12층 | 40이하 | 250이하 | 18.07.11. | 17.12.26. | 19.05.08. | 강은혜 | 23.08.24. | [5 empty] | 사업시행계획인가
3 | 역곡1-2구역 (일두아파트) | T. 346-3310 (345-1747) | 역곡동 75-3 (16,940) | 441 | 441 |  |  |  |  | 09.07.23. | [9 empty] | 추진위원회 승인 (장기간 추진 지연)
4 | 괴안3-6,괴안3-7 |  | 괴안동 171-6 일원 (28,205) | 747 | 747 |  | 8동/30층 | 40이하 | 270이하 | 25.08.14. | 25.04.07. 25.12.22. | [8 empty] | 추진위원회 승인 (정비구역 지정)
5 | 원종3-1구역 (원종주공) |  | 원종동 129-19번지 일원 (25,419) | [6 empty] | 25.09.26. | [9 empty] | 추진위원회 승인
6 | 괴안3-1구역 (조공1차아파트) |  | 괴안동 36 (14,774) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
7 | 심곡본3-2구역 (극동,태경아파트) |  | 심곡본동 566-1 (29,174) | [16 empty] | 정비예정구역
8 | 심곡본3-1구역 (롯데아파트) |  | 심곡본동 617-11 (22,225) | [16 empty] | 정비예정구역
9 | 소사본3-2구역 (한신아파트) |  | 소사본 277-12 (40,377) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
10 | 괴안3-2구역 (조공2차아파트) |  | 괴안동 33 (27,634) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
11 | 송내3-1구역 (동신아파트) |  | 송내동 441-8 (17,767) | [16 empty] | 정비예정구역
12 | 고강3-1구역 (고강아파트) |  | 고강동 246-5 (19,064) | [16 empty] | 정비예정구역
13 | 원종3-3구역 (동진아파트) |  | 원종동180-3번지 일원 (12,117) | [16 empty] | 정비예정구역
14 | 소사본3-1구역 (성지아파트) |  | 소사본동 91-68번지 일원 (9,435) | [16 empty] | 정비예정구역
15 | 약대3-1구역 (현대아파트) |  | 약대동 169-6번지 일원 (15,363) | [16 empty] | 정비예정구역
16 | 송내3-2구역 (현대아파트) |  | 송내동 450-1번지 일원 (22,373) | [16 empty] | 정비예정구역
17 | 괴안3-4구역 (염광아파트) |  | 괴안동 164-6지 일원 (16,698) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
18 | 고강3-2구역 (미도아파트) |  | 고강동 327-7번지 일원 (14,690) | [16 empty] | 정비예정구역
19 | 괴안3-5구역 (삼익세라믹아파트) |  | 괴안동 204-16번지 일원 (35,064) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
20 | 원종3-2구역 (동문1차아파트) |  | 원종동 70-1번지 일원 (17,590) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 진행중
21 | 괴안3-3구역 (삼익3차아파트) |  | 괴안동 204-1번지 일원(35,434) | [16 empty] | 추진위원회 승인
22 (생활권) | 약대동 현대흥립통합재건축 |  | 약대동 169-6번지 일원 (25,363) | [16 empty] | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 예정

## 가로주택정비
가로주택정비사업 추진현황
연번 | 구역명 | 조합 주소 및 연락처(Fax) | 정비구역 위치및면적 (단위:㎡) | 계획 세대수 |  |  | 건축계획 |  |  | 조합설립인가 /지정개발자 |  | 사업시행계획인가일자 (관리처분포함) | 착공 | 분양 승인 | 준공 인가 | 조합 해산 | 진행단계
|  |  |  | 계 | 분양 | 임대 | 동수 | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 인가일자 | 조합장/ 사업시행자
1 | 신흥연립 | T. 655-5090 부천로 141, 202호 | 심곡동 95-3 외 6 (3,040.3) | 84 | 84 | - | 1동 | 23.81 | 248.88 | 2017-08-28 | 한근권 | 2020-03-19 | 2021-11-05 | 2025-01-15 | 2024-11-29 |  | 준공인가
2 | 새한빌라 | T. 677-5655 오정구 고강동 598, 관리사무소 | 오정구 고강동 598 (2,106.8) | 65 | 65 | 0 | 1동 | 32.86 | 249.87 | 2017-08-24 | 강기열 | 2020-05-15 | 2020-12-11 |  | 2023-06-28 |  | 준공인가
3 | 삼협연립3차 (마을주차장) | 경인로 498번길 56, 2층 (괴안동, 현대상가) | 괴안동 117 (3,646.0) | 99 | 99 | - | 2동 | 35.38 | 249.73 | 2017-09-06 | 김진환 | 2020-08-05 | 2022-03-23 | 2023-04-04 | 2024-08-19 |  | 준공인가
4 | 부천원종LH참여형 | T. 672-2230 성지로 71번길 20, 1층 1호 | 오정구 원종동 475 (4,665.4) | 137 | 109 | 28 | 2동 | 38.49 | 241.07 | 2018-03-08 | 현화옥 | 2020-07-30 | 2020-12-01 | 2021-07-02 | 2022-10-21 | 2023-12-28 | 조합해산
5 | 진주연립 | T. 676-0787 소사로794번길 64, 1호 | 오정구 원종동 294-5 (2,062.3) | 63 | 63 | - | 1동 | 37.98 | 249.51 | 2018-05-24 | 강구원 | 2020-04-21 | 2020-12-31 |  | 2023-03-20 |  | 준공인가
6 | 공항주택 296-5 | T. 682-8777 정지로 89 | 오정구 원종동 296-5 (1,809.6) | 50 | 50 | - | 1동 | 43.87 | 229.98 | 2018-06-11 | 류제광 | 2019-08-12 | 2020-06-24 |  | 2021-10-01 |  | 준공인가
7 | 역곡대림아파트 경기도시공사 참여형 | 지봉로127번길 39, 관리실 | 역곡동 104 외 2 (2,676.6) | 81 | 81 | - | 1동 | 33.73 | 249.85 | 2018-10-30 | 서영심 | 2021-04-19 | 2021-11-26 |  | 2024-03-27 |  | 준공인가
8 | 부천여월LH참여형 (마을주차장) | T. 684-9192 성곡로 28번길 7, 지하1층 | 오정구 여월동 9-29 (4,747.3) | 142 | 113 | 29 | 3동 | 33.08 | 249.96 | 2018-11-01 | 김성호 | 2021-08-30 | 2022-01-18 | 2022-11-30 | 2023-12-29 |  | 준공인가
9 | 부천원종엘리트주택 | 고강대로40번가길 20, 원종파르크 아파트 지하1층 1호 | 오정구 원종동 334-2 (1,529.3) | 54 | 54 | - | 1동 | 51.1 | 229.65 | 2019-01-03 | 유근두 | 2020-07-23 | 2021-01-18 |  | 2022-03-31 |  | 준공인가
10 | 태평연립 | 오정구 소사로 794번길 15, 3층 T. 677-9723 | 오정구 원종동 336-3 (1,583.2) | 50 | 50 | - | 1동 | 30.18 | 249.97 | 2019-03-20 | 하진명 | 2021-09-27 | 2022-02-25 |  | 2023-11-20 |  | 준공인가
11 | 원미 반도한양 | T.02-3456-0000 원미동 121-1 반도4동 104호 | 원미동 119-2 외 3 (3,388.6) | 108 | 108 | - | 1동 | 30.04 | 249 | 2019-04-15 | ㈜무궁화신탁 (지정개발자) | 2020-12-16 | 2021-12-06 |  | 2024-01-29 |  | 준공인가
12 | 세종빌라외 | T. 676-4744 고강동 376-28 | 오정구 고강동 289-2 외 10 (2,842.2) | 100 | 100 | - | 2동 | 36.62 | 249.92 | 2019-09-27 | 노근호 | 2021-10-22 | 2022-10-23 |  | 2024-09-25 |  | 준공인가
13 | 삼하동호진주연립 | T. 031-684-9868 고강동 293-9 | 오정구 고강동 293-2 외 7 (2,855.4) | 90 | 90 | - | 2동 | 28.9 | 249.12 | 2019-10-22 | 이진영 | 2022-05-09 | 2024-10-17 |  |  |  | 착공
14 | 삼우아파트성원주택 수정빌라 | T. 678-0088 고강로 72번길 53, 101호 | 오정구 고강동 310-9 외 6 (3,735.5) | 108 | 108 | - | 1동 | 43.23 | 249.17 | 2019-10-29 | 김범길 | 2022-04-25 | 2024-06-13 |  |  |  | 착공
15 | 은성빌라 외 | T. 673-3600 원종동 134-7 1층 | 오정구 원종동 136-4 외 11 (2,758.8) | 82 | 82 | - | 1동 | 29.24 | 249.34 | 2019-11-04 | 이주영 | 2022-03-10 | 2024-07-30 |  |  |  | 착공
16 | 공항연립 | T. 672-8851 원종동 298-5 공항연립 8동 201호 | 오정구 원종동 298-1 외 7 (7,583.6) | 207 | 207 | - | 8동 | 32.63 | 249.78 | 2019-11-05 | 이성림 | 2023-04-11 | 2025-06-05 | 2025-11-14 |  |  | 착공
17 | 영신연립 | 소사구 범안로 1 (2층) | 괴안동 93-11 외 4 (2,646.16) | 74 | 74 | - | 1동 | 30.9 | 249.95 | 2019-11-12 | 신진숙 | 2024-11-18 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
18 | 광성보원 | T. 672-9077 원종동 139-2 은성아파트 다동 2층 | 오정구 원종동 131 외 6 (5,287.6) | 168 | 168 | - | 3동 | 37.68 | 249.93 | 2019-11-12 | 장영숙 | 2021-12-23 | 2023-07-03 |  | 2025-11-20 |  | 준공인가
19 | 부촌아파트 (1차,2차) | T> 674-0615 고강동 293-19, 1층 | 오정구 고강동 292-8 외 2 (6,163.1) | 197 | 197 | - | 2동 | 34.42 | 249.42 | 2019-11-18 | 박양우 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
20 | 영화연립 | T. 652-2588 심곡동 107-8, C동 102호 | 심곡동 107-8 외 6 (3,042.3) | 99 | 99 | - | 1동 | 30.47 | 249.94 | 2019-11-25 | ㈜무궁화신탁 (지정개발자) | 2021-06-02 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
21 | 로얄빌라 외 | T. 676-2020 고강본동 345-26 1층 | 오정구 고강동 334-7 외 10 (2,344.8) | 72 | 72 | - | 1동 | 36.19 | 248.69 | 2019-11-26 | 이신우 | 2022-04-22 | 2024-07-31 |  |  |  | 착공
22 | 우진아파트 | 내동 333번지 1층 | 오정구 오정동 570-5 외 1 (1,700.9) | 48 | 48 | - | 1동 | 48.69 | 249 | 2019-11-29 | 홍경용 | 2021-12-16 | 2024-11-04 |  |  |  | 착공
23 | 영동주택 | T. 677-8988 원종로 119, 102호 | 원종동 288 외 21 (5,051.1) | 164 | 164 | - | 2동 | 42.68 | 249.51 | 2019-11-29 | 이동원 | 2022-09-01 | 2024-05-13 |  |  |  | 착공
24 | 명신아파트 | 성오로 74, 101동 1층 | 원종동 387 (3,261.6) | 110 | 110 | - | 2동 | 46.15 | 249.95 | 2019-12-05 | 김영석 | 2020-11-16 | 2021-03-10 | 2022-1215 | 2022-10-28 |  | 준공인가
25 | 부촌3차아파트 외 | T. 212-5342 오정구 성오로 127번길 16, 3층 | 오정구 오정동 140-1 외 19 (8,160.00) | 231 | 231 | - | 5동 | 37.08 | 248.83 | 2019-12-27 | 허수연 | 2022-10-05 | 2024-07-11 |  |  |  | 착공
26 | 현대88아파트 | 괴안동 88, 관리사무소 | 괴안동 88 (2,149.10) | 62 | 62 | - | 1동 | 37.46 | 229.83 | 2020-01-03 | 송효순 | [5 empty] | 조합설립인가
27 | 진안빌라외 | T. 223-7001 고강동 401-16, 2동 201호 | 고강동 401-3 외 13 (2,568.5) | 65 | 65 | - | 1동 | 35.33 | 223.2 | 2020-01-16 | 김규석 | 2025-10-29 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
28 | 오정613 | T. 671-0877 오정로212번길14, 4층) | 오정구 오정동 613 외 23 (6,130.1) | 200 | 200 | - | 3동 | 26.72 | 249.99 | 2020-01-23 | 박신영 | 2022-11-04 | 2024-12-26 | 2025-08-28 |  |  | 착공
29 | 삼익아파트5동 | T. 612-1379 송내2동 588-3, 3층 | 송내동 607 (5,312.4) | 220 | 220 | - | 1동 |  |  | 2020-02-11 | 고윤주 | [5 empty] | 조합설립인가
30 | 삼우3차아파트 | 고강로146번길 48, 가동 103호 | 오정구 고강동 389-1 (3,251.9) | 106 | 106 | - | 1동 | 34.75 | 249.8 | 2020-02-28 | 국상태 | 2023-12-29 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
31 | 한영빌라 | 원종동 345-15 | 원종동 345-15 외 6 (1,911.5) | 60 | 60 | - | 1동 | 32.13 | 248.31 | 2020-03-12 | 김낙환 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
32 | 성산주택 | T. 674-7787 원종동 339-15, 1층 | 고강동 292-3 외 1 (1,079.2) | 33 | 33 | - | 1동 | 43.21 | 240.46 | 2020-03-06 | 조태원 | 2022-03-10 | 2025-05-30 |  |  |  | 착공
33 | 건우아파트 | T.682-4437 역곡로455번길 60, 관리사무소 | 고강동 307 (7,897.1) | 237 | 237 | - | 4동 | 29.98 | 242.56 | 2020-03-20 | 전병일 | 2022-04-14 | 2024-07-31 | 2025-04-16 |  |  | 착공
34 | 삼익아파트1동 | T. 612-3325 송내2동 588-3, 3층 | 송내동 580 (5,312.5) | 200 | 200 | - | 1동 |  |  | 2020-03-27 | 유재욱 | [5 empty] | 조합설립인가
35 | 삼익아파트2동 | T. 612-3210 경인로134번길 52, 3층 | 송내동 589 (5,313.2) | 220 | 220 | - | 1동 |  |  | 2020-04-06 | 신민철 | [5 empty] | 조합설립인가
36 | 삼익아파트3동 | T. 613-3007 심곡로14번길 45, 3동 관리사무실 | 송내동 595 (4,908.2) | 156 | 156 | - | 2동 | 23.75 | 249.77 | 2020-04-16 | 이인섭 | 2022-11-18 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
37 | 로얄아파트 | 서울특별시 강남구 테헤란로 134, 22층 | 심곡본동 783-2 (2,648.5) | 179 | 179 | - | 2동 | 45.87 | 699.83 | 2020-04-16 | ㈜무궁화신탁 (지정개발자) | 2023-03-16 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
38 | 삼신아파트 | T. 343-3681 소사본동 55-8 2동 104호 | 소사본동 55-8 (1,705.8) | 49 | 49 | - | 1동 |  |  | 2020-06-22 | 권숙희 | [5 empty] | 조합설립인가
39 | 대현청실 외2 | 032-349-9698 괴안동 106-1, 대현청실아파트지하 | 괴안동 106-1 외 3 (9,088.6) | 252 | 252 | - | 5동 | 22.42 | 249.71 | 2020-06-25 | 장덕재 | 2022-08-23 | 2024-12-27 | 2025-05-14 |  |  | 착공
40 | 고강동 정안,고려 | T. 676-6276 원종동 340-31, 1층 | 고강동 311-23 외 14 (2,570.4) | 82 | 82 | - | 1동 | 40.48 | 236.35 | 2020-07-10 | 곽선미 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
41 | 삼우4차아파트 | T.682-5117 고강동 396 삼우4차아파트 경비실 | 오정구 고강동 396 외 5 | 185 | 185 | - | 2동 | 37.08 | 242.07 | 2020-07-29 | 김경자 | 2024-04-25 | 2026-04-30 |  |  |  | 착공
42 | 대성연립 | T. 678-7108 원종동 246-17 2층 | 원종동 335 외 8 (1,919.9) | 62 | 62 | - | 1동 | 35.36 | 248.92 | 2020-08-12 | 이충한 | 2023-04-11 | 2024-12-23 |  |  |  | 착공
43 | 고강동 현대주택외 | 원종로 119번길 66, 상가동 제지2층 제비105호 | 오정구 고강동 338-4 외 14 (3,172.6) | 99 | 99 | - | 1동 | 40.77 | 246.09 | 2020-08-09 | 김경옥 | 2022-11-09 | 2024-05-09 |  | 2026-04-14 |  | 준공인가
44 | 고강동 한일빌라외 | 고강동 419-2 | 오정구 고강동 419-2 외 13 | 92 | 92 | - | 1동 | 36.6 | 249.22 | 2020-09-09 | 최기현 | 2023-09-11 | 2025-06-11 |  |  |  | 착공
45 | 범안동 130번지일원 | 부광로29번길 13-5 | 괴안동 130-13 외 11 (2,465.5) | 59 | 59 | - | 1동 | 34.59 | 248.36 | 2020-09-17 | 홍사철 | 2022-12-21 | 2024-09-09 |  |  |  | 착공
46 | 부촌4차아파트외 | 성오로 117번길 51, 부촌4차아파트 내 (구)노인정 | 오정구 오정동 140-6 외 10 (5,195.7) | 159 | 159 | - | 3동 | 36.36 | 249.86 | 2020-09-24 | 한의상 | 2024-03-19 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
47 | 원종동 374-9 일원 | 원종동 375-13, 1층 3호 | 원종동 374-9 외 12 (2,291.7) | 86 | 86 | - | 1동 | 39.54 | 249.9 | 2020-10-16 | 김희정 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
48 | 리라역곡삼일 | T. 245-2948 부광로 29번길 67, 3층 | 괴안동 177 외 8 (5,303) | 149 | 149 | - | 2동 | 22.63 | 249.1 | 2020-10-19 | 최형수 | [5 empty] | 조합설립인가
49 | 상신빌라 | 오정동 135-1, 3층 | 오정구 오정동 139-2 (4,326.6) | 119 | 119 | - | 2동 | 31.13 | 249.89 | 2020-11-17 | 송기선 | 2024-05-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 착공
50 | 성락아파트 | 원종로 51번길 14-14 성락아파트 811호 | 원종동 276-2 | 172 | 172 | - | 1동 | 59.27 | 547.85 | 2020-11-17 | 이찬희 | 2023-04-05 | 2025-05-01 |  |  |  | 착공
51 | 춘의동 126-1번지 일원 | T. 684-2477 춘의동 126-69 | 춘의동 126-1 외 63 (9,399.67) | 240 | 240 | - | 4동 | 34.13 | 249.8 | 2020-11-20 | 김영철 | [5 empty] | 조합설립인가
52 | 원종동 한아름아파트 | 원종동29번길 84, 2층2호 | 원종동 135-2 (2,559.5) | 75 | 75 | - | 1동 | 31.3 | 248.12 | 2020-12-01 | 안경순 | 2023-08-08 | 2025-12-17 |  |  |  | 착공
53 | 여월동 광남.복지 | T. 673-1725 성곡로 32, 3층 | 여월동 8-6 외 4 (4,014.9) | 102 | 102 | 0 | 2동 | 37.83 | 249.95 | 2020-12-14 | 송금동 | 2022-11-09 | 2024-05-13 | 2025-11-21 |  |  | 착공
54 | 천안셀라 | 역곡로 482번길 170-1, B동 103호 | 오정구 고강동 418-7 외 5 | 45 | 45 | 0 | 1동 | 54.3 | 229.75 | 2021-01-07 | 정영훈 | 2023-02-17 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
55 | 소사본동 227-30 일원 | T. 710-2831 소사본동 278-18 | 소사본동 277-30 외 25 (3,067) | 79 | 79 | 0 | 1동 | 26.08 | 248.4 | 2021-02-05 | 김원기 | 2024-12-09 | 2025-12-12 |  |  |  | 착공
56 | 부천원종 혜원연립, 방배아파트 | 삼작로 373, 12동 102호 | 원종동 383-7 외 2 (4,841.4) | 128 | 128 | 0 | 2동 | 34.45 | 249.73 | 2021-03-31 | 최혜영 | 2024-05-03 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
57 | 역곡동 삼원연립 | T. 342-0402 부일로 711번길 11, 8동 102호 | 역곡동 50-1 | 70 | 70 |  | 2동 |  |  | 2021-04-02 | 김성자 | [5 empty] | 조합설립인가
58 | 소사본동 다-구역 | T. 342-0623 은성로 76번길 95-8 | 소사본동 294 외 48 (6,110.9) | 129 | 129 | 0 | 2동 | 35.95 | 249.56. | 2021-04-08 | 박진관 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
59 | 원종동153번지일대 | T. 674-1225 성오로101번길 51-1, 17동 101호 | 원종동 153-9 외 18 (4,062.1) | 122 | 122 | 0 | 2동 | 40.03 | 249.65 | 2021-04-19 | 김수옥 | 2025-01-22 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
60 | 오정동 139-5번지 외 12필지 | 원종로24번길 28, 202호 | 오정구 오정동 139-5 외 12 (4,566.9) | 131 | 131 | 0 | 2동 | 30.27 | 249.94 | 2021-05-10 | 최은경 | 2024-05-27 | 2025-11-27 |  |  |  | 착공
61 | 소사본동 223-1번지 일원 | T. 342-9997 소사로 134번길 21 | 소사본동 223-1 외 48 (5,864.4) | 152 | 152 | 0 | 4동 | 20.23 | 249.6 | 2021-05-21 | 박정석 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
62 | 역곡현대 가로주택정비사업 | T. 505-5287 괴안동 105-3, 관리사무실 | 소사구 괴안동 105 외 3 (9,766.9) | 267 | 267 | 0 | 3동 | 37.78 | 249.98 | 2021-06-04 | 김송애 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
63 | 장미연립 | T. 662-8105 부천로86번길 51, 9동101호 | 원미동 150-1 외 2 | 150 | 150 | 0 | 2동 | 27.09 | 249.94 | 2021-06-09 | 지한분 | 2024-04-12 | 2026-02-13 |  |  |  | 착공
64 | 소사본동 283-46 일원 | T. 252-0222 소사본동 283-47, 1층 | 소사본동 283-46 외 49 (6,944.3) | 175 | 175 | 0 | 3동 | 28.82 | 249.71 | 2021-06-14 | 김봉현 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
65 | 중앙연립 | 소사본동 52-25, 중앙연립 나동 305호 | 소사본동 52-25 외 3 (1,766.3) | 56 | 56 | 0 | 1동 | 48 | 249.55 | 2021-06-29 | 전수인 | 2023-10-17 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
66 | 성도아파트 외 | T. 673-6730 원종로9번길 71, 관리사무실 | 원종동 130-3 외 11 (6,337.5) | 212 | 212 | 0 | 1동 |  |  | 2021-07-14 | 방순희 | [5 empty] | 조합설립인가
67 | 심곡본동 643-1번지 일원(B) | T. 614-5856 심곡본동 686-16, 1층 | 심곡본동 643-1 (3,571.9) | 98 | 98 | 0 | 2동 | 29.03 | 249.13 | 2021-07-27 | 김진구 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
68 | 효자미성으뜸 | T. 677-9268 소사로775번길 53, 2층 201호 | 원종동 138 외 11 (6,683.4) | 224 | 224 | - | 3동 | 29.58 | 249.63 | 2021-08-02 | 김순임 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
69 | 삼융연립외3필지 | 경인로484번길 39, 1층 | 괴안동 107-11 외 3 (3,056) | 68 | 68 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 박민규 | [5 empty] | 조합설립인가
70 | 고강동 402번지 일원 | 고리울로52번길 84-10, 디동 지층2호 | 오정구 고강동 402 외 20 (4,563.39) | 142 | 142 | 0 | 2동 | 38.82 | 249.74 | 2021-08-30 | 권동화 | [5 empty] | 조합설립인가
71 | 새보미아파트 | 역곡로 456번길 41-10, 2층 | 오정구 고강동 397 (3,761.8) | 99 | 99 | 0 | 1동 | 37.35 | 228.43 | 2021-08-30 | 허남만 | [5 empty] | 조합설립인가 취소
72 | 상동 현대연립 외 | T. 614-6132 석천로52번길 40, 101호 | 상동 240 외 14 (2,564.3) | 74 | 74 | 0 | 2동 | 30.61 | 249.98 | 2021-11-12- | 정우자 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
73 | 명성연립일원 | 조종로 40-7, 명성 주택 102호 지하1층 | 원미동 117-2 외 14 (2,624.80) | 76 | 76 | 0 | 1동 | 38.86 | 249.65 | 2022-05-27 | 황향란 | 2025-06-01 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
74 | 원종동 유림∙신영∙소망∙명진 | T. 676-2456 원종동 138-23, 2층 | 원종동 138-12 외 9 (5,543.5) | 170 | 170 | 0 | 2동 | 34.42 | 249.89 | 2021-12-01 | 김식현 | 2024-10-18 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
75 | 수정,일신주택 | 고리울로 74번길18, 에이동 303호 | 오정구 고강동 408-6 외 2 (1,116.2) | 42 | 42 |  | 1동 |  |  | 2021-12-23 | 정은숙 | [5 empty] | 조합설립인가
76 | 강서주택외 | 부천시 고리울로 16번길 23, 2층 | 오정구 고강동 399-3 외 20 (3,789.2) | 117 | 117 | 0 | 2동 | 40.35 | 249.33 | 2021-12-31 | 장병률 | 2025-04-22 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
77 | 원종동 340-20일원 | 원종동 340-20 | 원종동 340-20 외 6 (2,223.7) | 52 | 52 | 0 | 1동 | 31.43 | 224.81 | 2022-01-13 | 이성심 | [5 empty] | 조합설립인가
78 | 대현9차 아파트 일대 | 부천시 부광로16번길 23, 101호 | 괴안동 118 외 38 (8,514.4) | 253 | 253 |  |  |  |  | 2022-01-19 | 형경희 | [5 empty] | 조합설립인가
79 | 소사본동 현대부러운 아파트 외 | T. 344-8344 경인로438번길 21, 제1호 | 소사본동 56-2 외 11 (6,697.4) | 179 | 179 | 0 | 3동 | 27.92 | 249.96 | 2022-02-14 | 최영옥 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
80 | 대경주택 | 원종동 339-16 | 원종동 339-16 외 1 (1,606.20) | 45 | 45 | 0 | 1동 | 41.65 | 229.98 | 2022-02-14 | 이영호 | 2025-04-09 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
81 | 원종동 대성주택 | 원종로86번길 20, 가-301호 | 원종동 290-6 외 4 (840.10) | 28 | 28 | 0 | 1동 | 47.98 | 200.35 | 2022-02-17 | 서준규 | [5 empty] | 조합설립인가
82 | 현대7차A 한보빌라 외 | 경인로 526번길 27-1, 3층 | 괴안동 126-2 외 2 (4,780.40) | 130 | 130 | 0 | 2동 | 38.75 | 249.98 | 2022-03-02 | 한성희 | 2025-03-21 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
83 | 심곡동 무지개연립 | T. 612-6845 신흥로 100번길 35, B동 102호 | 심곡동 437-3 (2,114) | 61 | 61 | 0 | 1동 | 26.81 | 229.31 | 2022-05-03 | 박상훈 | [5 empty] | 조합설립인가
84 | 고강동 한오아파트 | 고강동 289-4 조은공인중개사사무소 | 고강동 289 (2,393.90) | 71 | 71 | 0 | 1동 | 41.36 | 249.98 | 2022-06-24 | 김재호 | 2025-09-03 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
85 | 진주, 남양, 롯데, 선진 | T. 675-1333 원종로 52번길 52, 롯데주택 2동 202호 | 원종동 281-2 외 11 | 104 | 104 | 0 | 2동 |  |  | 2022-04-06 | 조범연 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 조합취소
86 | 원종동 199-2번지일원 | 성오로141번길 54, 3층 | 원종동 199-2 외 31 | 190 | 190 | 0 | 4동 | 30.09 | 229.49 | 2022-04-21 | 고형범 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
87 | 원종동 151-2번지일원 | 부천시 성오로89번가길 39,가동 202호 | 원종동 151-2 외 29 | 180 | 180 | 0 | 4동 | 28.69 | 229.95 | 2022-06-09 | 임종래 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
88 | 원종동 현대목화아파트 | T. 681-2110 부천시 원종로 9, 가동 관리사무실 | 원종동 211 외 2 | 178 | 178 | 0 | 2동 | 36.7 | 249.56 | 2022-06-16 | 장귀임 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
89 | 원종동 우성빌라외 | 원종로119번길 76-3, 3층 | 원종동 363 외 35 (9.270.1) | 261 | 261 | 0 | 4동 | 34.45 | 249.98 | 2022-05-02 | 서광식 | 2024-12-20 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
90 | 심곡본동 562-68외 | 심곡본동 562-282 | 심곡본동 562-68 외 64 | 193 |  |  | 4동 |  |  | 2022-05-31 | 김상문 | [5 empty] | 조합설립인가
91 | 소사본동 277-14번지 일원 | 소사로 160번길 95 | 소사본동 277-14번지 외 22필지 | 98 | [5 empty] | 2022-04-21 | 이상도 | [5 empty] | 조합설립인가
92 | 도당동 동아아파트 | T. 675-0888 삼작로 280번지 35 | 도당동 120 (3,631.2) | 95 | 95 | 0 | 2동 | 34.85 | 212.74 | 2022-04-06 | 우정림 | [5 empty] | 조합설립인가
93 | 한도2차아파트 일원 | 부일로 653, 관리실 | 역곡동 23-1 외 2 | 218 | [5 empty] | 2022-07-08 | 김미경 | [5 empty] | 조합설립인가
94 | 라이프아파트 | 부천시 상오정로 8, 2층 | 오정구 오정동 612-1 외 2 (3,293.5) | 104 | 104 | 0 | 2동 | 36.56 | 249.88 | 2022-07-08 | 장기현 | [5 empty] | 조합설립인가
95 | 신한일아파트 | 내동 57-28, 2층 | 삼정동 311-1 (7,669.4) | 210 | 210 | - | 3동 | 27.6 | 229.74 | 2022-11-03 | 서정아 | [5 empty] | 조합설립인가
96 | 고강동 한솔빌라외 | 원종로85번길 36, 1층2호 | 고강동 288 외 2 | 62 | 62 | 0 | 1동 | 35.25 | 248.04 | 2022-09-16 | 문향자 | 2025-06-25 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
97 | 중동 현대아파트 | T. 654-4194 부천시 석천로38번길 21, 1층 | 중동 772-2 | 72 | 72 | 0 | 2동 |  |  | 2022-09-14 | 전찬수 | [5 empty] | 조합설립인가
98 | 역곡동 46일원 | T. 348-0881 역곡동 35-12, 2층 | 역곡동 46 외 27 (7,903.5) | 238 | 238 |  | 4동 | 31.78 | 249.58 | 2022-12-28 | 김상열 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
99 | 동화태양아파트 | 부천시 원종로71번길 45 | 원종동 269-1 외 1 | 142 | 142 | 0 | 2동 |  |  | 2023-02-03 | 고락철 | [5 empty] | 조합설립인가
100 | 원종동 오익빌라 | 삼작로 395번길14, 나동 303호 | 원종동 365 외 1 (2,495.1) | 73 | 73 |  | 1동 | 33.85 | 229.57 | 2023-01-30 | 백영기 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
101 | 고강동 여명빌라외 | 오정구 고강동 346-1, 1층 | 오정구 고강동 361-4 외 4 (1,432.1) | 39 | 39 |  | 1동 | 42.82 | 223.16 | 2023-07-17 | 신란희 | [5 empty] | 조합설립인가
102 | 원종동 339-5번지 일원 | 성지로 93-1 | 오정구 원종동 339-5 외 4 (1,477.9) | 40 | 40 | - | 1동 | 30.31 | 229.89 | 23. 12. 18. | 김금숙 | [5 empty] | 조합설립인가
103 | 월산장미아파트 | 오정구 삼작로 321, 2층 | 오정구 여월동 2-16 | 152 | 152 | 0 | 2동 |  |  | 2024-06-05 | 홍우준 | [5 empty] | 조합설립인가
104 | 도원아파트 | 장말로362번길 19, D동 101호 | 심곡동 354-3 외 2 (1,176.8㎡) | 80 | 80 | 0 | 1동 | 45.96 | 599.68 | 2024-11-20 | 오세정 | [5 empty] | 조합설립인가
105 | 금강경원일원 | 심곡로 67번길 70-10 | 소사구 심곡본동 617-125 외 24 (9,742.83㎡, 도로1,743.16㎡) | 299 |  |  | 6동 |  |  | 2024-12-13 | 이현정 | [5 empty] | 조합설립인가
106 | 소사본동 78-1 일원 | T. 719-7854 소사본동 78-1, 703호 | 소사본동 78-1 (7,673.31) | 218 | 218 | 0 | 4동 | 35.64 | 331.8 | 2021-11-19 | 김용임 | [5 empty] | 조합설립인가
107 | 역곡동 금강맨션 일원 | 원미구 역곡동 25-31, 1층 | 원미구 역곡동 19 외 13 (8,654.3) | 230 |  |  | 4동 |  |  | 2024-10-23 | 박옥병 | [5 empty] | 조합설립인가
108 | 괴안동 125번지 일원 | T. 381-9934 소사구 부광로 19, 4층 | 괴안동 125 (6,528.9) | 184 | 184 |  | 2동 | 59.8 | 249.55 | 2021-11-18 | 조병래 | 2025-04-25 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
109 | 심곡본동 562-7번지 일원 | 소사구 성주로243번길 20, 1층 | 심곡본동 562-7 외 56 | [6 empty] | 2025-05-09 | 장경 | [5 empty] | 조합설립인가
110 | 상동 241-3번지 일원 | 원미구 상동 244-18, 지층 | 상동 241-3 외 32 | [6 empty] | 2025-05-27 | 김병용 | [5 empty] | 조합설립인가
111 | 부천동성아파트 | 원미구 부일로 812, 112호 | 역곡동 247-2 외 1 | 109 | 109 | 0 | 2동 | 32.87 | 247.32 | 2019-07-15 (가로주택 변경 2025-04-28) | 이경화 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 사업시행계획인가
112 | 로얄연립 |  | 소사본동 229-12 외 13 | 118 | 118 | - | 2동 |  |  | 2017-02-16 | 김윤옥 | 2019-03-29 | 2019-11-07 |  | 2021-11-19 | 2022-09-27 | 조합해산
113 (추가) | 원종동 301번지 일원 | 부천시 오정구 성지로 111번길 20, 대도빌라 지층 2호 | 원종동 301 외 12 | 89 | 89 |  | 1동 | 24.89 | 229.96 | 2026-05-07 | 오선재 | [5 empty] | 조합설립인가
※ 소규모 정비사업 현황은 조합설립인가를 득한 경우에 한하여 공개하고 있습니다. ※ 사업진행 과정에서 건축계획 및 세대수 등이 변경될 수 있습니다.

## 소규모재건축
소규모재건축사업 추진현황
연번 | 구역명 | 조합 주소 및 연락처(Fax) | 정비구역 위치및면적 (단위:㎡) | 계획 세대수 |  |  | 건축계획 |  |  | 추진위원회 승인일자 | 조합설립인가 |  | 사업시행계획인가일자 | 관리처분계획일자 | 착공 | 분양 승인 | 준공 인가 | 조합 해산 | 진행단계
|  |  |  | 계 | 분양 | 임대 | 동수/층 | 건폐율 (%) | 용적률 (%) |  | 인가일자 | 조합장
1 | 해바라기연립 | T. 656-0477 심곡본동 572-12 지층 | 송내동 598-3번지 (2,784) | 87 | 87 | 0 | 1동/15층 | 36.06 | 229.55 | 14.11.20. | 15.09.03. 18.09.21. | 강인경 | 16.12.01. | 17.11.13. | 18.09.17. | 20.06.29. | 20.06.15. | 22.10.11. | 조합해산
2 | 삼협연립 및 단독주택 | T. 655-8373 원미로 151-5, 2층 | 원미동 151-6번지 일원 (7,432.5) | 219 | 219 | 0 | 3동/25층 | 20.8 | 249.97 | 04.01.08. | 04.02.26. 17.03.22. | 이영희 | 05.07.13. 17.09.25. | 18.02.26. | 19.03.26. | 19.04.18. | 21.11.26. | 23.03.02. | 조합해산
3 | 광희아파트 | T. 664-6799 심곡본동 702-7, 201호 | 심곡본동 617-140번지 (6,680) | 189 | 189 | - | 2동/20층 | 40.34 | 248.01 | 15.05.04. | 16.08.19. | 김곤형 | 21.08.05. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
4 | 오건아파트 | T. 679-7421 원종동 231-7, 3층 | 원종동 159-1번지 (3,958) | 136 | 136 | - | 1동/14층 | 27.99 | 249.38 | 13.11.25. | 16.11.18. | 진일국 | 19.05.30. | (사업시행계획에 포함) | 20.01.16. | 20.12.04. | 22.05.30. |  | 준공
5 | 금호아파트 | T. 343-2524 괴안동 130-18, ,2층 | 괴안동 167-10번지 일원 (2,369) | 79 | 79 | 0 | 1동/13층 | 28.67 | 229.88 | 15.06.29. | 17.01.12. | 김영복 | 17.10.30. | 18.03.19. | 18.06.25. |  | 20.01.23. |  | 준공
6 | 괴안동 삼협연립 | T.347-0569 괴안동 119-18, 3동 103호 | 괴안동 119-18 일원 (2,549.9) | 85 | 85 | - | - (아파트) 1동/15층 - (다세대) 3동/5층 | - (아파트) 27.72 - (다세대) 48.85 | - (아파트) 249.88 - (다세대) 168.71 |  | 19.08.19. | 이경구 | 21.11.10. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
7 | 화성연립 | 범안로 8번길 11, 화성연립 E동 102호 | 괴안동 40 (1,596) | 42 | 42 | - | 1동/11층 | 47.12 | 248.84 | 16.06.16. | 18.04.25. | 최수현 | 23.08.31. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
8 | 한도아파트 | T.345-0184 역곡동 부일로 634, 2층 | 역곡동 25-32 (3,361.6) | 116 | 116 | - | 2동/24층 | 22.3 | 249.85 |  | 04.10.11. 21.02.05. | 김환식 | 23.08.17. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
9 | 건부아파트 | 원미구 부천로 141, 202, 203호 | 심곡동 95-1 (2,845.5) | 102 | 102 | - | 1동/20층 | 23.18 | 249.48 |  | 18.10.31. | 송길호 | 19.11.29. | (사업시행계획에 포함) | 21.07.15. |  | 2023.11.13. |  | 준공
10 | 무궁화연립 | T.345-0184 역곡동 부일로 634, 2층 | 심곡동 116-1 (1,744.8) | 51 | 51 | - | 1동/15층 | 25.58 | 249.61 |  | 19.04.03. | 진은성 | 23.08.17. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
11 | 장미아파트 | T.674-7242 원종동 369 관리사무소 | 원종동 369 (5,772.0) | 155 | 155 | - | 3동/12층 | 41.1 | 249.97 |  | 19.04.01. | 석은숙 | 23.06.22. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
12 | 청암아파트 | T.341-9298 괴안동 124번지정동빌딩 202호 | 괴안동 91-1, 91-2 (6,166.4) | 189 | 189 | - | 2동/22층 | 21.59 | 249.48 |  | 19.03.21. | 박은주 | 21.09.06. | (사업시행계획에 포함) | 23.08.23. | 23.12.21. | 2026.01.06. |  | 준공
13 | 국민연립 | 원미로 144번길 16, 13동 201호 | 원미동 167-1 (2,468) | 95 | 95 | - | - | - | - |  | 21.02.03. | 신효환 | [6 empty] | 조합설립인가
14 | 욱일6차아파트 | 원종동 296-1 태산상가 3층 2-1호 | 원종동 69-18 (5,716.0) | 162 | 162 | - | 4동/12층 | 27.07 | 228.8 |  | 19.12.12. | 김충삼 | 22.04.13. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
15 | 한아름아파트 5차 | 경인로로562번길21 | 괴안동 184,184-1 (2,381.30) | 81 | 81 | - | 2동/15층 | 37.49 | 249.09 |  | 19.11.4. | 황의성 | 21.10.13. | (사업시행계획에 포함) | 22.9.29. |  | 24.9.20. |  | 준공
16 | 대흥연립 | 소사구 부일로 611-5 , 101호 (소사동, 성수빌라) | 역곡동 79-13·14번지 (870.6) | 29 | 29 | - | 3동/5층 | 59.38 | 206.66 |  | 20.2.10. | 박남국 | 21.08.26 | (사업시행계획에 포함) | 23.8.14. |  |  |  | 착공
17 | 한아름아파트 | T.347-0569 괴안동 3-16 한아름아파트 관리사무소 | 괴안동 3-16 (1,686.5) | 61 | 61 | - | 1동/14층 | 34.64 | 249.93 |  | 19.09.16. | 박재석 | 25.04.08. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
18 | 대진빌라 | T.654-4430 소사구 성주로 168, 흥일빌딩 3층 | 심곡본동 803 (7,464.5) | 174 | 174 | - | 3동/14층 | 26.53 | 199.97 |  | 20.12.23. | 신수철 | 23.04.07 | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
19 | 진양아파트 | T.346-8798 소사구 소사본동 210, 1층 | 부천시 소사본동 191-3번지 외 1필지 (3,432.8) | 104 | 104 | - | 1동/15층 | 31.07 | 245.99 |  | 20.4.27. | 김정례 | 22.07.15 | (사업시행계획에 포함) | 23.06.02. |  |  |  | 착공
20 | 원미동 상가아파트 | T.719-4051 원미로 143번길 30, 1층 | 원미동 89-1 (1,531.9) | 50 | 50 | - | 1동/10층 | 43.83 | 246.34 |  | 21.06.22 | 김경수 | 23.11.01. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
21 | 송내동 성우아파트 | 소사구 경인로 37, 신진빌딩 501호 | 송내동 365-1 (5,036) | 128 | 128 | - | 2동/15층 | 30.84 | 248.28 |  | 21.06.15. | 백충원 | 24.06.25. | (사업시행계획에 포함) | 26.6.12. |  |  |  | 착공
22 | 송내동 건우3차아파트 | 소사구 경인로60번길 18, 2층(송내동) | 송내동 328-1 (1,408.3) | 46 | 46 | - | 1동/14층 | 38.79 | 229.47 |  | 21.06.09. | 박진광 | 24.09.10. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
23 | 건우2차,동신2차 아파트 | 소사구 경인로29번길 9, 지하 1층 | 송내동 331-4 외 2 (7,037.6) | 190 | 190 | - | - | - | - |  | 21.06.17. | 김우일 | [6 empty] | 조합설립인가
24 | 소라아파트 | 소사본동 190-3 소라아파트 경비실 | 소사본동 190-3 (3,439.0) | 98 | 98 | - | 2동/23층 | 29.76 | 246.97 |  | 21.08.24. | 이양희 | 25.04.08. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
25 | 역곡동 현대아파트 | 역곡동 현대아파트 내 관리사무실 | 역곡동 산51-18외 3 (7,134.4) | 202 | 202 | - | 4동/20층 | 23.66 | 247.02 |  | 22.03.24. | 김재인 | 25.04.09. | (사업시행계획에 포함) |  |  |  |  | 사업시행계획인가
26 | 문화아파트 | 문화아파트 103호 | 원종동 산27-1 (2,380) | 60 | 60 |  | - | - | - |  | 22.06.16. | 김성관 | [6 empty] | 건축심의
27 | 괴안동 현대허니문아파트 | 괴안동 현대허니문아파트 내 관리사무소 | 괴안동 산15번지 | 166 | 166 | - | - | - | - |  | 22.08.04. | 정지용 | [6 empty] | 조합설립인가
28 | 삼양연립 | 오정구 역곡로 471번길 64, 라동 201호 | 고강1동 309-3 외 3 (3,205.6) | - | - | - | - | - | - |  | 04.05.19. 18.11.12. | 류재현 | [6 empty] | 조합설립인가
29 | 욱일연립 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 06.03.17. | - | [6 empty] | 조합설립인가
30 | 광한 | - | 괴안동 2-4 외 4 | 108 | 108 | - | 2동/20층 | 24.39 | 249.88 |  | 18.07.27. | 박성윤 | 20.06.30. | (사업시행계획에 포함) | 20.12.15. | 20.12.28. | 22.12.23. | 25.2.25. | 조합해산
※ 소규모 정비사업 현황은 조합설립인가를 득한 경우에 한하여 공개하고 있습니다. ※ 사업진행 과정에서 건축계획 및 세대수 등이 변경될 수 있습니다.